附件2

《西藏自治区房屋建筑和市政基础设施

工程安全文明措施费使用管理办法》

修订前后对照表

（文中黑体部分表示修改或增加，标注删除线部分表示删除）

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第一条 为加强对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的监管，保证建筑工程安全生产所需费用有效投入，预防施工安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号），结合我区实际，制定本办法。 | 第一条 为加强对建筑房屋建筑和市政基础设施工程安全防护、文明施工措施费用的监管管理，保证建筑工程安全生产和文明施工所需费用有效投入并专款专用，预防施工安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），结合我区实际，制定本办法。 |
| 第三条 本办法所称安全防护、文明施工措施费用（以下简称安全措施费），是指在建筑工程施工期间，施工作业区、办公区、生活区为达到国家现行的建筑施工安全、文明施工环境与卫生标准和有关规定，所需购置和更新施工安全防护及文明施工设施的费用。 安全措施费支付包含但不限于以下项目范围： （一）安全防护用具：安全网、安全带、安全帽等； （二）洞口和临边防护设施：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧以及上下通道等临边安全防护设施； （三）内外脚手架及配套防护设施、结构模板的主体支撑杆件； （四）塔式起重机、外用电梯、井字架提升机、物料提升机、龙门吊等建筑施工起重设备的配套防护设施； （五）施工现场临时用电：符合规范要求的临时用电系统、标准化配电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等； （六）施工机具的安全防护设施； （七）安全检测：包括对建筑施工起重设备与外用电梯、安全网、钢管脚手架等的检测。 （八）安全生产教育培训； （九）安全标志、标牌及安全宣传栏； （十）文明施工及环境保护：施工现场围墙围护及场地硬化、粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放； （十一）临时设施：包括办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等； （十二）消防器材设施； （十三）应急救援器材； （十四）基坑支护的变形监测； （十五）重大项目安全评估。 | 第三条 本办法所称安全防护、文明施工措施费用（以下简称安全措施费），是指在建筑工程施工期间，施工作业区、办公区、生活区为达到按照国家及自治区现行的建筑施工安全、文明施工环境与卫生标准和有关规定，所需购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件、生活条件和作业环境文明施工设施的费用（详见附件）。 安全措施费按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理。 安全措施费支付项目清单包含但不限于以下项目范围内容： （一）安全防护用具：安全网、安全带、安全帽等； （二）洞口和临边防护设施：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧以及上下通道等临边安全防护设施； （三）内外脚手架及配套防护设施、结构模板的主体支撑杆件； （四）塔式起重机、外用电梯、井字架提升机、物料提升机、龙门吊等建筑施工起重设备的配套防护设施； （五）施工现场临时用电：符合规范要求的临时用电系统、标准化配电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等； （六）施工机具的安全防护设施； （七）安全检测：包括对建筑施工起重设备与外用电梯、安全网、钢管脚手架等的检测。 （八）安全生产教育培训； （九）安全标志、标牌及安全宣传栏； （十）文明施工及环境保护：施工现场围墙围护及场地硬化、粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放； （十一）临时设施：包括办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等； （十二）消防器材设施； （十三）应急救援器材； （十四）基坑支护的变形监测； （十五）重大项目安全评估。 |
| 第四条 自治区各级住房和城乡建设行政主管部门及所属建筑安全监督机构在各自职责范围内，负责本行政区域内安全措施费用使用的监管工作。 | 第四条 自治区各级住房和城乡建设行政主管部门及所属建筑工程安全监督机构在各自职责范围内，负责本行政区域内安全措施费用使用的监管工作。 |
| 第五条 建设单位在编制工程概（预）算或标底时，应根据工程情况，按照本办法及西藏自治区建筑工程定额及计价标准，确定安全措施费；有特殊要求，危险性较大的房屋建筑和市政基础设施工程，可根据实际情况增加安全生产措施费提取比例；安全措施费为不可竞争性费用，不得删减，在计价中单列并计入总价，实行单列支付、专款专用。 | 第五条 建设单位在编制工程概（预）算或标底时，应根据工程情况，按照本办法及西藏自治区建筑工程定额及计价标准，确定安全措施费，安全措施费以建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程提取标准不低于3%，市政基础设施工程提取标准不低于1.5%；有特殊要求，以及危险性较大的房屋建筑和市政基础设施工程，可根据实际情况增加安全措施费提取比例；安全措施费为不可竞争性费用，不得删减，在计价中单列并计入总价，实行单列支付、专款专用。 本办法实施前建设工程项目已经完成招投标并签订合同的，企业安全生产费用按照原规定提取标准执行。 |
| 第七条 投标人应当根据国家及我区现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，结合工程特点、工期进度和作业环境等，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并单独报价。 | 第七条 投标人应当根据国家及我自治区现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，结合工程特点、工期进度和作业环境等，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并单独报价。 |
| 第八条 建设单位在与中标单位签订施工承包合同时，应当在合同中明确安全措施费用总额、使用要求、调整方式等条款。 合同工期在一年以内的，建设单位预付安全措施费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护措施费用不得低于该费用总额的30％。 实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。 | 第八条 建设单位在与中标单位签订施工承包合同时，应当在合同中明确安全措施费用总额、使用要求、调整方式等条款。 合同工期在一年以内的，建设单位预付安全措施费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护措施费用不得低于该费用总额的30％。 建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工建设前，向承包单位支付至少50%安全措施费。剩余部分按照合同约定的过程结算及进度款支付程序支付；工程结算时，根据相关计价规定对安全措施费进行调整和结算。 实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。应当在合同中单独约定并于分包工程开工前，将至少50%安全措施费直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。 |
| 第十一条 施工单位应当认真落实安全生产各项保障措施，确保安全措施费用有效投入，在项目管理中单独列出安全措施费用项目清单及相关凭证备查。 | 第十一条 施工单位应当认真落实安全生产各项保障措施，确保安全措施费用有效投入，在项目管理中单独列出安全措施费用项目清单及相关凭证备查。符合本办法规定的企业安全措施费支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。 |
| 第十二条 开工前，施工单位提出申请，提交安全防护、文明施工措施项目清单及使用计划，完善开工安全前提条件，报项目总监理工程师审查确认，建设单位批准拨付。 合同工程量过半阶段，施工单位提出申请，由项目总监理工程师组织监理人员会同建设单位管理人员，对照施工合同及施工单位提交的安全防护、文明施工措施项目清单检查实体确认，工程所在地住房和城乡建设主管部门或建筑安全监督机构签署意见，建设单位批准拨付。未按照安全防护、文明施工措施项目清单实施的部分，或实施的质量达不到标准规定要求的作相应扣减。 竣工阶段，施工单位提出申请，提交安全防护、文明施工措施项目清单完成情况报告，由项目总监理工程师审查确认，工程所在地住房和城乡建设主管部门或建筑安全监督机构对安全生产、文明施工综合评定合格，建设单位批准拨付。综合评定为不合格的，建设单位不再支付剩余的安全措施费。 | 第十二条 开工前，施工单位提出申请，提交安全防护、文明施工措施项目清单及使用计划，完善开工安全前提条件，报项目总监理工程师审查确认，建设单位批准拨付。 合同工程量过半阶段，施工单位提出申请，由项目总监理工程师组织监理人员会同建设单位管理人员，对照施工合同及施工单位提交的安全防护、文明施工措施项目清单检查实体确认，工程所在地住房和城乡建设主管部门或建筑安全监督机构签署意见，建设单位批准拨付。未按照安全防护、文明施工措施项目清单实施的部分，或实施的质量达不到标准规定要求的作相应扣减。 竣工阶段，施工单位提出申请，提交安全防护、文明施工措施项目清单完成情况报告，由项目总监理工程师审查确认，工程所在地住房和城乡建设主管部门或建筑安全监督机构对安全生产、文明施工综合评定合格，建设单位批准拨付。综合评定为不合格的，建设单位不再支付剩余的安全措施费总、分包施工单位应当建立安全措施费用管理制度，设立安全措施费用专项账户，确保专款专用。施工单位为职工缴纳的工伤、医疗等保险费用和建设项目工伤保险费用，以及本企业职工薪酬、福利，不得从安全措施费中支出。企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全措施费中列支。 |
| 第十三条 工程监理单位应当按照有关规定对施工单位落实使用安全措施费用情况进行监督检查，督促施工单位按照规定投入、使用安全措施费用。 对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师应当及时审查签认所发生的费用。对未按照规定使用安全措施费用，安全防护、文明施工措施未落实的，总监理工程师不予签认，并有权责令其立即整改。对施工单位拒不整改或未按期完成整改的，工程监理单位应当及时向建设单位报告，必要时向当地住房城乡建设行政主管部门报告。 | 第十三条 工程监理单位应当按照有关规定对施工单位落实使用安全措施费用情况进行监督检查，督促施工单位按照规定投入、使用安全措施费用。 对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师应当及时审查签认所发生的费用。对未按照规定使用安全措施费用，安全防护、文明施工措施未落实的，总监理工程师不予签认，并监理单位有权责令其立即整改。对施工单位拒不整改或未按期完成整改的，工程监理单位应当及时向建设单位报告，必要时向及当地住房城乡建设行政主管部门报告，必要时可责令暂停施工。 工程监理单位未按本规定对安全生产、文明施工措施情况进行现场监理的，应承担相应安全监理责任。 |
| 第十四条 工程所在地住房和城乡建设行政主管部门及其建筑安全监督机构，应当根据国家及我区有关建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准等规定，以及建设单位按照规定拨付安全措施费用等情况进行监督检查。 | 第十四条 工程所在地住房和城乡建设行政主管部门及其建筑安全监督机构，应当根据国家及我自治区有关建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准等规定，对以及建设单位按照规定拨付安全措施费用支付和使用等情况进行监督检查。 |
| 第二十条 施工单位未及时落实安全防护、文明施工措施或安全防护、文明施工措施不符合安全生产法律、法规、规章和标准规范的,由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二、六十四、六十五条规定处罚，并视为不良行为记入企业信誉档案。 总承包单位未及时向分包单位拨付安全生产措施费，造成分包单位安全防护、文明施工措施落实不到位导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。 | 第二十条 施工单位未及时落实安全防护、文明施工措施或安全防护、文明施工措施不符合安全生产法律、法规、规章和标准规范的,由住房和城乡建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二、六十四、六十五条规定处罚，并视为不良行为记入企业信誉档案。 总承包单位未及时向分包单位拨付安全生产措施费，造成分包单位安全防护、文明施工措施落实不到位导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。 |